## Sheet1
| Branch | # | father | Description | StartDate | EndDate | Tips | EditStatus | PublishStatus
1 | red-packet-V4 | 10636 |  | 红包推送 | —— | —— | over | over | over
2 | red-packet-V4 | 10909 |  | 创建商品券，选择适用门店为“全部门店”后，未来开的门店也支持到店兑换。 | —— | —— | 1.根据优惠券查询可用店铺；2.根据店铺查询可用优惠券； | over | 0
3 | red-packet-V4 | 10968 |  | 终止、删除活动时记录管理员 |  |  | over | over | over
4 |  | Bug #10947 |  | 宜店后台，定向红包推送列表，新建完活动，应回到活动列表页，现在为停在新建活动页 |  |  | over | over | over
5 |  | 10966 |  | 商品活动没有发放 |  |  | over | over
6 |  | Requirement #10991
7 | 没有代码，仅修改数据库 | Task #10908 |  | 将H5 宜店商户公众号里的现金活动链接，配置进宜店后台的H5页面链接里 | —— | —— | html-five-link添加一条数据 | over | 未发布
| huiyou_V1 | 11011 |  | 营销活动Web端后台设置营销活动。 | 2019-06-26
| customer-capital-to-seller | 11020 | 10991 | 钱包功能由平台级修改为商户级，新增H5页面提现限制。注意：惠友App提现不做商户级限制。 | //
| marketing-cash-config | 11012 | 11010 | 功能概述：大发地产需要对指定会员给予红包补贴，补贴直接发放到C端可提现账户1 在商户Web后台，会员营销-配置营销-指定会员。2 在页面新增发放红包功能，3 规则为，发放金额不能超过余额，余额为该商户的充值余额（注意：信用余额不能用于发红包！！！）相关功能：红包发送至会员手机号。会员在打开会员页，绑定手机号后，可直接提现。
| mall-refund-auth | Task #11203 | 10790/11202 | 退款数据权限，最初需求已发（11176），新需求需要APP、H5配合开发
| feature/marketing-cash-spread | 11217/11219 |  | 分享（开发完成，需要在74上测试） |  |  | over |  | 先发布 惠友V4，这个先放放
| feature/getQRCode | Requirement #12171 |  | 开发完成，74测试完成 |  |  |  |  | 2019.11.4已发版
| feature/h5_1106 | Requirement #12137 |  | 测试中 |  |  |  |  | 预计2019.11.6发版 | 测试分支：feature/V2-20191106
| feature/h5_1106 | Requirement #12140 |  | 测试中 |  |  |  |  | 预计2019.11.6发版